## 일정산출(WBS)
Dress Changes Style 구축 일정 (WBS)
PM : 한성진, 한소진, 한은미 / PL : 한성진 / PE : 한성진, 한소진, 한은미
Work Breakdown Structure | [6 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
파트 | 업무 | 소업무 | 시작일 | 완료일 | 완료 여부 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일
기획 | 일정 산출(WBS) |  | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 완료 | 한성진 | bar: 10월 1일
| 아이디어회의 |  | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 완료 | bar: 10월 1일
| 벤치마킹 |  | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 진행 중 | bar: 10월 1일 to 10월 2일
| 요구사항 분석 |  | 2019-10-02 | 2019-10-04 | bar: 10월 2일
| 업무 List Up |  | 2019-10-04 | 2019-10-04
디자인 | 컨셉 잡기 |  | 2019-10-07 | 2019-10-07 |  | 한소진
| 스토리보드 작성 |  | 2019-10-07 | 2019-10-11
| 화면정의서 |  | 2019-10-11 | 2019-10-16
개발 | 메인 | 그래픽 | 2019-10-16
HTML, CSS
Java script
| 회원가입 | 그래픽 | 2019-10-16
HTML, CSS
Java script
| 상품 리스트 | 그래픽 | 2019-10-16
HTML, CSS
Java script
테스트 | 이용자화면 테스트 |  | 2017-04-24 | 2019-11-08 |  | 한은미
| 관리자 화면 테스트 |  | 2017-04-26 | 2019-11-08
문서작성 |  |  |  | 2019-11-08